DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

PIANIFICAZIONE STRATEGICA ANNO 2021

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

| Area strategica | Area Strategica 1 - Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale. |
| --- | --- |
| Descrizione dell’obiettivo programmato | Digitalizzazione e semplificazione dell’istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome ex artt. 123 e 127 Cost., della mediazione con le altre amministrazioni e del monitoraggio del contenzioso. |
| Risultati attesi (output/outcome) | - Studio della procedura esistente ai fini dell’istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome ex artt. 123 e 127 Cost., della mediazione con le altre amministrazioni e del monitoraggio del contenzioso. Analisi delle criticità della procedura e della relativa banca dati (C127) ed elaborazione di una proposta di miglioramento e semplificazione della procedura e dei relativi flussi documentali, anche utilizzando tecnologie innovative. - Reingegnerizzazione del flusso di lavoro anche in considerazione di eventuali interventi migliorativi sull’applicativo C127. Elaborazione e sperimentazione del nuovo modello di workflow per l’istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome ex artt. 123 e 127 Cost. |
| Indicatori di performance (output/outcome) | Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output |
| Indicatori finanziari (se pertinenti) |  |
| Target | 100% |
| Missione | 001 - “Organi costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri” |
| Programma | 003 - “Presidenza del Consiglio dei ministri” |
| Macro-aggregato | 7.1.1 - Funzionamento |
| Capitolo/i e/o utilizzo fondi strutturali |  |
| Responsabile della struttura e dell’obiettivo programmato | Cons. Ermenegilda Siniscalchi |
| Dirigenti referenti per il conseguimento dell’obiettivo programmato | Dott.ssa Luisa Calindro Dott.ssa Rossana Appignani Dott. Francesco Marcello Germanò Dott.ssa Ermanna Sarullo |

| Data di inizio | 01/01/2021 | Data di completamento | 31/12/2021 | Priorità | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Programmazione operativa

| Periodo | Attività | Output | Peso % |
| --- | --- | --- | --- |
| Da 01/01/2021 A 30/09/2021 | Studio della procedura esistente ai fini dell’istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome ex artt. 123 e 127 Cost., della mediazione con le altre amministrazioni e del monitoraggio del contenzioso. Analisi delle criticità della procedura e della relativa banca dati (C217) ed elaborazione di una proposta di miglioramento e semplificazione della procedura e dei relativi flussi documentali, anche utilizzando tecnologie innovative. | Trasmissione all’Autorità politica, con modalità tracciabile, del documento recante lo studio della procedura esistente ai fini dell’istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome ex artt. 123 e 127 Cost., della mediazione con le altre amministrazioni e del monitoraggio del contenzioso, l’analisi delle criticità della procedura e della relativa banca dati (C127) e la proposta di miglioramento e semplificazione. | 50 |
| Da 01/10/2021 A 31/12/2021 | Reingegnerizzazione del flusso di lavoro, anche in considerazione di eventuali interventi migliorativi sul nuovo applicativo C127. Elaborazione e sperimentazione del nuovo modello di workflow per l’istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome ex artt. 123 e 127 Cost | Trasmissione all’Autorità politica con modalità tracciabile del nuovo modello di workflow per l’istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome ex artt. 123 e 127 Cost e di una relazione sulla sua sperimentazione. | 50 |

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

|  | Numero | gg/uomo |
| --- | --- | --- |
| Dirigenti I Fascia | 2 | 30 |
| Dirigenti II Fascia | 3 | 45 |
| Pers. Qualifiche - Cat. A | 14 | 210 |
| Pers. Qualifiche - Cat. B | 10 | 150 |

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi strutturali):…………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

La realizzazione della nuova piattaforma C127 prevede il coinvolgimento del Dipartimento per i servizi strumentali – Ufficio informatica e telematica che, per lo svolgimento di alcune attività collegate ad aspetti tecnici dell’intervento, potrebbe richiedere una tempistica superiore a quella attualmente prevedibile

Possibili malfunzionamenti della nuova piattaforma C127

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

| Ammontare risorse |  |
| --- | --- |
| Capitolo |  |
| Fondi strutturali |  |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

| Area strategica | Area strategica 1 - Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l'innovazione, la semplificazione e la transizione digitale. |
| --- | --- |
| Descrizione dell’obiettivo programmato | Monitorare il procedimento di adozione dei provvedimenti afferenti il Programma di Governo e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, sottoposti alla previa acquisizione dei previsti pareri, accordi e intese da parte delle Conferenze Stato Regioni ed Unificata. |
| Risultati attesi (output/outcome) | Realizzazione di un apposito strumento informatico per il monitoraggio dei provvedimenti concernenti l’attuazione del Programma di Governo e del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, da sottoporre all’esame delle Conferenze. Monitoraggio dell’iter procedimentale per l’acquisizione dei previsti pareri, accordi e intese da parte delle Conferenze sui provvedimenti concernenti l’attuazione del Programma di Governo e del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, inoltrati dai dicasteri competenti nell’anno 2021, con particolare riferimento alla convocazione tempestiva delle relative riunioni tecniche ed iscrizione dei provvedimenti, al termine della fase istruttoria, alla prima Conferenza utile. Predisposizione del report sull’attività svolta. |
| Indicatori di performance (output/outcome) | Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. |
| Indicatori finanziari (se pertinenti) |  |
| Target | 100% |
| Missione | 001 - “Organi costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri” |
| Programma | 003 - “Presidenza del Consiglio dei ministri” |
| Macro-aggregato | 7.1.1 - Funzionamento |
| Capitolo/i e/o utilizzo fondi strutturali |  |
| Responsabile della struttura e dell’obiettivo programmato | Cons. Ermenegilda Siniscalchi |
| Dirigenti referenti per il conseguimento dell’obiettivo programmato | Cons. Saverio Lo Russo, dott.ssa Donatella Di Cola, dott.ssa Antonella Catini, dott. Massimiliano Cosenza, dott. Luigi Paolo Marafico |

| Data di inizio | 01/06/2021 | Data di completamento | 31/12/2021 | Priorità | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Programmazione operativa

| Periodo | Attività | Output | Peso % |
| --- | --- | --- | --- |
| Da 01/06/2021 A 31/08/2021 | Studio e realizzazione di un apposito strumento informatico per il monitoraggio dei provvedimenti concernenti l’attuazione del Programma di Governo e del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, da sottoporre all’esame delle Conferenze. | Trasmissione all’Autorità politica, con modalità tracciabile, del documento recante gli esiti dell’attività di realizzazione svolta. | 40 |
| Da 01/09/2021 A 31/12/2021 | Attività di monitoraggio mediante il nuovo strumento informatico dell’iter procedimentale per l’acquisizione dei previsti pareri, accordi e intese da parte delle Conferenze sui provvedimenti concernenti l’attuazione del Programma di Governo e del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, inoltrati dai dicasteri competenti nell’anno 2021, con particolare riferimento alla convocazione tempestiva delle relative riunioni tecniche ed iscrizione dei provvedimenti, al termine della fase istruttoria, alla prima Conferenza utile. | Trasmissione all’Autorità politica, con modalità tracciabile, del Report sull’attività di monitoraggio effettuata. | 60 |

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

|  | Numero | gg/uomo |
| --- | --- | --- |
| Dirigenti I Fascia | 2 | 30 |
| Dirigenti II Fascia | 4 | 60 |
| Pers. Qualifiche - Cat. A | 21 | 315 |
| Pers. Qualifiche - Cat. B | 15 | 225 |

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi strutturali): …………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Problematiche conseguenziali ad eventuali inadempimenti dell’affidatario del progetto non a priori identificabili, all’interno del rispetto dei termini stabiliti per il completamento dell’obiettivo.

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

| Ammontare risorse |  |
| --- | --- |
| Capitolo |  |
| Fondi strutturali |  |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

| Area strategica | Area strategica 3 – Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione. |
| --- | --- |
| Descrizione dell’obiettivo programmato | Supporto all’Autorità politica nella gestione dei lavori delle Commissioni con compiti di studio, supporto e consulenza istituite su alcuni asset strategici in materia di affari regionali e autonomie (autonomia differenziata - contenzioso costituzionale - enti di area vasta, comuni e associazionismo comunale - isole minori – Roma capitale – federalismo fiscale). |
| Risultati attesi (output/outcome) | - Report sull’attività di analisi svolta a supporto dei lavori delle Commissioni tematiche istituite dall’Autorità politica (autonomia differenziata - contenzioso costituzionale - enti di area vasta, comuni e associazionismo comunale - isole minori – Roma capitale – federalismo fiscale). - Report conclusivo sull’attività svolta per la predisposizione di documentazione integrativa a supporto dei lavori delle Commissioni tematiche. |
| Indicatori di performance (output/outcome) | Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output |
| Indicatori finanziari (se pertinenti) |  |
| Target | 100% |
| Missione | 001 - “Organi costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri” |
| Programma | 003 - “Presidenza del Consiglio dei ministri” |
| Macro-aggregato | 7.1.1 - Funzionamento |
| Capitolo/i e/o utilizzo fondi strutturali |  |
| Responsabile della struttura e dell’obiettivo programmato | Cons. Ermenegilda Siniscalchi |
| Dirigenti referenti per il conseguimento dell’obiettivo programmato | Dott. Giovanni Vetritto, Dott.ssa Luisa Calindro, Cons. Saverio Lo Russo, Cons. Morichetti Franchi Andrea, Dott.ssa Olimpia Chianese, Ing. Franco Guiducci, Dott. Claudio Lavagnini, Dott.ssa Rosanna Appignani, Dott. Francesco Marcello Germanò, Dott.ssa Ermanna Sarullo, Dott.ssa Donatella Di Cola, Dott.ssa Antonella Catini, Dott. Massimiliano Cosenza, Dott. Luigi Paolo Marafico, Dott. Carmine Spinelli, Dott. Alberto Cattani. |

| Data di inizio | 15/05/2021 | Data di completamento | 31/12/2021 | Priorità | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Programmazione operativa

| Periodo | Attività | Output | Peso % |
| --- | --- | --- | --- |
| Da 15/05/2021 A 30/09/2021 | Analisi delle materie oggetto di studio da parte delle Commissioni tematiche istituite dall’Autorità politica (autonomia differenziata - contenzioso costituzionale - enti di area vasta, comuni e associazionismo comunale - isole minori – Roma capitale – federalismo fiscale) e predisposizione di documentazione a supporto dei lavori delle Commissioni stesse. | Trasmissione all’Autorità politica, con modalità tracciabile, del report sull’attività svolta a supporto dei lavori delle Commissioni tematiche. | 50 |
| Da 01/10/2021 A 31/12/2021 | Predisposizione di documentazione integrativa a supporto dei lavori delle Commissioni tematiche istituite dall’Autorità politica (autonomia differenziata - contenzioso costituzionale - enti di area vasta, comuni e associazionismo comunale - isole minori – Roma capitale – federalismo fiscale). | Trasmissione all’Autorità politica, con modalità tracciabile, del report conclusivo sull’attività svolta a supporto dei lavori delle Commissioni tematiche. | 50 |

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

|  | Numero | gg/uomo |
| --- | --- | --- |
| Dirigenti I Fascia | 5 | 50 |
| Dirigenti II Fascia | 12 | 120 |
| Pers. Qualifiche - Cat. A | 15 | 150 |
| Pers. Qualifiche - Cat. B | 7 | 70 |

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi strutturali): …………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

| Ammontare risorse |  |
| --- | --- |
| Capitolo |  |
| Fondi strutturali |  |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4

OBIETTIVO COMUNE A TUTTE LE STRUTTURE AFFIDATE ALLE AUTORITÀ POLITICHE DELEGATE

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

| Area strategica | Area strategica 3 – Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione. |
| --- | --- |
| Descrizione dell’obiettivo programmato | Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile, al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti istituzionali assegnati a ciascuna struttura. Promozione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile, mediante l'accrescimento delle competenze direzionali, organizzative e digitali propedeutiche alla diffusa e concreta adozione di questa modalità lavorativa. |
| Risultati attesi (output/outcome) | Realizzazione di strumenti per la rilevazione, il reporting e il monitoraggio delle attività svolte con modalità agile. Realizzazione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile. Partecipazione di almeno il 50% del personale (dirigenziale e non) ai percorsi formativi. |
| Indicatori di performance (output/outcome) | Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output (unità di misura: %). |
| Indicatori finanziari (se pertinenti) |  |
| Target | 100% |
| Missione | 001 - “Organi costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri” |
| Programma | 003 - “Presidenza del Consiglio dei ministri” |
| Macro-aggregato | 7.1.1 - Funzionamento |
| Capitolo/i e/o utilizzo fondi strutturali |  |
| Responsabile della struttura e dell’obiettivo programmato | Cons. Ermenegilda Siniscalchi |
| Dirigenti referenti per il conseguimento dell’obiettivo programmato | Dott. Giovanni Vetritto, Dott.ssa Luisa Calindro, Cons. Saverio Lo Russo, Cons. Morichetti Franchi Andrea, Dott.ssa Olimpia Chianese, Ing. Franco Guiducci, Dott. Claudio Lavagnini, Dott.ssa Rosanna Appignani, Dott. Francesco Marcello Germanò, Dott.ssa Ermanna Sarullo, Dott.ssa Donatella Di Cola, Dott.ssa Antonella Catini, Dott. Massimiliano Cosenza, Dott. Luigi Paolo Marafico, Dott. Carmine Spinelli, Dott. Alberto Cattani. |

| Data di inizio | 01/01/2021 | Data di completamento | 31/12/2021 | Priorità | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Programmazione operativa

| Periodo | Attività | Output | Peso % |
| --- | --- | --- | --- |
| Da 05/04/2021 A 03/05/2021 | Da parte del DARA Programmazione, scaglionata nel corso dell'anno, della partecipazione del personale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai percorsi formativi proposti dal DIP e dal RTD. In particolare, predisposizione di un prospetto riassuntivo delle proposte di adesione ai percorsi formativi, redatto nel rispetto dei seguenti criteri: • partecipazione di almeno il 50% del personale (dirigenziale e non); • diversificazione delle adesioni del personale nell'ambito delle tre macro aree di formazione relative alle: competenze direzionali, competenze organizzative e soft skills, competenze digitali. | Trasmissione al DIP del prospetto riassuntivo delle proposte di adesione. | 40% |
| Da 05/04/2021 A 31/12/2021 | Da parte del DIP e del RTD Analisi delle esigenze di rilevazione e di reporting Da parte del DARA Sperimentazione degli strumenti sviluppati Da parte del DARA Partecipazione ai percorsi formativi di almeno il 50% del personale (dirigenziale e non) del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in linea con la programmazione effettuata nella fase precedente. | Da parte del DIP e del RTD Sviluppo di strumenti prototipali Da parte del DARA Trasmissione degli esiti della sperimentazione al DIP e, per conoscenza, all’Autorità politica delegata. Da parte del DARA Invio al DIP, e per conoscenza all’Autorità politica delegata, di un report riassuntivo dal quale emergano gli esiti della partecipazione alle attività formative e, in particolare, il numero e la percentuale di unità di personale partecipanti ai diversi percorsi. | 60% |

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

|  | Numero | gg/uomo |
| --- | --- | --- |
| Dirigenti I Fascia | 4 | 40 |
| Dirigenti II Fascia | 13 | 130 |
| Pers. Qualifiche - Cat. A | 67 | 1005 |
| Pers. Qualifiche - Cat. B | 65 | 975 |

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi strutturali): ……………

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

| Ammontare risorse |  |
| --- | --- |
| Capitolo |  |
| Fondi strutturali |  |

# Text boxes

Area strategica 1: Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale

Area strategica 3: Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione

Obiettivo comune

Priorità politica

Obiettivo strategico 3

Supporto all’Autorità politica nella gestione dei lavori delle Commissioni con compiti di studio, supporto e consulenza istituite su alcuni asset strategici in materia di affari regionali e autonomie (autonomia differenziata - contenzioso costituzionale - enti di area vasta, comuni e associazionismo comunale - isole minori – Roma capitale – federalismo fiscale).

Obiettivo strategico 1

Digitalizzazione e semplificazione dell’istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome ex artt. 123 e 127 Cost., della mediazione con le altre amministrazioni e del monitoraggio del contenzioso

Obiettivo strategico 2

Monitorare il procedimento di adozione dei provvedimenti afferenti il Programma di Governo e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, sottoposti alla previa acquisizione dei previsti pareri, accordi e intese da parte delle Conferenze Stato Regioni ed Unificata.

Obiettivo strategico 4

Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile, al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti istituzionali assegnati a ciascuna struttura. Promozione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile, mediante l'accrescimento delle competenze direzionali, organizzative e digitali propedeutiche alla diffusa e concreta adozione di questa modalità lavorativa

Target (livello  che si deve raggiungere, per ciascun indicatore, per considerare  raggiunto l’obiettivo

Target (livello  che si deve raggiungere, per ciascun indicatore, per considerare  raggiunto l’obiettivo

Target (livello  che si deve raggiungere, per ciascun indicatore, per considerare  raggiunto l’obiettivo